UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

GUÍA PRÁCTICA — SEMANA 7

Planificación ágil del desarrollo (Scrum)

SW705 — Taller de Ingeniería de Software I

Docente: Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

Caso aplicado: Clínica San Rafael S.A.C.

Entregable 5 — Avance 4 del proyecto integrador

Sistema de Información Clínico-Administrativo (SIRA)

| Integrantes del equipo | Albino Soto, Christopher Henrry Inga Champi, Franz Joe Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier |
| --- | --- |
| Código(s) | 20231158C 20231302G 20231242D |
| Sección | U |
| Fecha | 15/10/2026 |
| Grupo | Grupo A |
| Repositorio | https://github.com/francito69/SW705U-grupo-A |

Lima, Perú — Ciclo 2026-2

Contenido

Insumos de partida	2

Paso 1 — Roles y acuerdos de trabajo	3

Acuerdos del equipo	3

Paso 2 — Estimación del backlog	4

Discusiones que definieron los puntos	4

Paso 3 — Definición de Hecho y Meta del Sprint	5

Paso 4 — Sprint Backlog 1	6

Capacidad del equipo	6

Sprint Backlog 1	7

Carga por integrante	8

Orden de trabajo dentro del Sprint	8

Paso 5 — Plan de release y tablero	9

Plan de release	9

Tablero del Sprint 1	9

Anexo A. Declaración de uso de herramientas de IA y de terceros	11

# Insumos de partida

El plan de trabajo parte del backlog priorizado y del prototipo de los avances anteriores. Las historias, los puntos y las tareas de este documento usan la numeración del ERS (HU01 a HU14).

Tabla 1. Insumos utilizados en la planificación

| Insumo | Semana | Ubicación | Uso en este entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Product backlog priorizado (HU01–HU14) | 3 | docs/entregable-1/03-especificacion-requerimientos-ERS.md (secciones 3.7 y 3.8) | Historias, prioridades y criterios de aceptación de los pasos 2 y 4 |
| Documento de arquitectura (SAD) | 5 | docs/entregable-1/05-arquitectura-SAD/ | Stack (FastAPI, React, PostgreSQL), pruebas con pytest y CI con GitHub Actions que exige la Definición de Hecho |
| Diseño de componentes e interfaces | 6 | Entregable 4, paso 1 | Endpoints que construye cada tarea de backend |
| Script de base de datos (22 tablas) | 6 | database/01-esquema.sql | Tablas, restricciones y triggers que ya existen y no se vuelven a modelar en el Sprint 1 |
| Prototipo navegable (P1 a P4) | 6 | https://zaffre-ajar-01499329.figma.site | Pantallas que construye cada tarea de frontend |

# Paso 1 — Roles y acuerdos de trabajo

Tabla 2. Roles de Scrum del equipo

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Inga Champi, Franz Joe | Product Owner · Developer | Mantiene y ordena el product backlog y representa a la Clínica San Rafael ante el equipo. Aclara los criterios de aceptación durante el Sprint y acepta o rechaza cada historia en la Sprint Review. Como developer: backend del módulo M1 (HCE, triaje y atención) y autenticación. |
| Albino Soto, Christopher Henrry | Scrum Master del Sprint 1 · Developer | Facilita la Sprint Planning, el Daily Scrum, la Sprint Review y la Retrospectiva. Mantiene el tablero al día, registra los impedimentos y verifica la Definición de Hecho antes de mover una historia a Hecho. Como developer: interfaz web en React (pantallas P1, P2 y P3). |
| Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier | Developer (Scrum Master del Sprint 2) | Backend del módulo M2 (agenda y citas) y acceso a datos en PostgreSQL. Pruebas unitarias y de integración, y pipeline de integración continua en GitHub Actions. Revisa los pull requests del resto del equipo. |
| Mg. Ing. José Carlos García La Riva (docente) | Stakeholder · cliente de referencia | Revisa el incremento al cierre de cada Sprint y da retroalimentación sobre el plan y el backlog. El Product Owner traslada sus observaciones al product backlog. |

## Acuerdos del equipo

Tabla 3. Acuerdos de trabajo

| Acuerdo | Detalle |
| --- | --- |
| Daily Scrum | Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 p. m., 15 minutos, por Google Meet. Cada integrante dice qué hizo, qué hará y qué lo bloquea. Lo facilita el Scrum Master. |
| Ausencia al Daily | Quien no pueda conectarse deja su avance y sus bloqueos por escrito en el grupo del equipo antes de las 9:00 p. m. |
| Canal de comunicación | Grupo de WhatsApp «SW705 – Grupo A» para la coordinación diaria; GitHub (issues, pull requests y tablero) para todo lo técnico; Google Meet para los eventos de Scrum. |
| Rotación del Scrum Master | Sprint 1 (semanas 9–11): Albino Soto, Christopher Henrry. Sprint 2 (semanas 13–14): Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier. El Product Owner no rota, para mantener la continuidad del backlog. |
| Eventos del Sprint | Sprint Planning: semana 7 (Sprint 1) y semana 12 (Sprint 2), 2 horas. Sprint Review y Retrospectiva: semana 12 (Sprint 1) y cierre de la semana 14 (Sprint 2), 1 hora cada una. |
| Dedicación | 12 horas semanales por integrante durante los Sprints. |
| Flujo de trabajo en Git | Una rama por historia (feature/HUxx-descripcion). Integración a main solo por pull request revisado por otro integrante en menos de 24 horas. |
| Uso del tablero | Cada integrante mueve sus propias tarjetas el mismo día en que cambia su estado. |

# Paso 2 — Estimación del backlog

Historia de referencia: HU03 Registro y búsqueda de paciente, 3 puntos: un formulario, una búsqueda por documento y una restricción de unicidad que ya existe en la base de datos. Serie de votación: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Los votos se muestran en el orden Inga · Albino · Rashuaman; cuando hubo segunda ronda se muestran ambas (R1 y R2).

Tabla 4. Estimación del product backlog con planning poker

| Historia de usuario | Prioridad | Votos del equipo | Puntos acordados |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 Consulta de la HCE unificada | 1 | R1: 8 · 13 · 13 | Se divide (> 8) |
| HU01a Consulta cronológica de la HCE | 1 | R1: 5 · 5 · 3 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU01b Acceso por rol y registro en bitácora de la HCE | 1 | 3 · 3 · 3 | 3 |
| HU02 Agendamiento de citas sin solapamientos | 2 | R1: 5 · 5 · 8 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU03 Registro y búsqueda de paciente | 3 | Referencia | 3 |
| HU04 Atención médica con diagnóstico CIE-10 y receta | 4 | R1: 3 · 5 · 5 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU05 Registro de triaje y signos vitales | 5 | 3 · 3 · 3 | 3 |
| HU06 Reprogramación y cancelación de citas | 6 | R1: 3 · 2 · 3 R2: 3 · 3 · 3 | 3 |
| HU07 Recordatorio automático de citas a 24 h | 7 | R1: 5 · 8 · 5 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU08 Anulación lógica de atenciones con bitácora | 8 | R1: 3 · 3 · 2 R2: 3 · 3 · 3 | 3 |
| HU09 Emisión de órdenes de laboratorio e imágenes | 9 | 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU10 Carga y vinculación de resultados digitales | 10 | R1: 5 · 3 · 5 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU11 Facturación por convenio y cálculo de copagos | 11 | R1: 8 · 13 · 8 R2: 8 · 8 · 8 | 8 |
| HU12 Registro y seguimiento de glosas | 12 | 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU13 Tablero de control gerencial | 13 | R1: 5 · 8 · 5 R2: 5 · 5 · 5 | 5 |
| HU14 Agendamiento en el portal del paciente (condicional) | 14 | 8 · 8 · 8 | 8 |
| Total del product backlog |  |  | 71 |

## Discusiones que definieron los puntos

Tabla 5. Razonamiento de los votos extremos

| Historia | Razonamiento de quienes votaron más alto y más bajo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Albino y Rashuaman (13): la historia junta dos trabajos distintos, mostrar el expediente en menos de 2 s con 8 000 pacientes (RNF-001) y protegerlo con control por rol y bitácora (RNF-002). Inga (8): los índices y los triggers de auditoría ya existen en la base de datos. | Se divide en HU01a y HU01b; cada parte se votó por separado (5 y 3). |
| HU02 | Rashuaman (8): hay que probar dos reservas simultáneas sobre el mismo bloque. Inga (5): la restricción de exclusión de citas ya está en la base de datos; solo falta responder 409. | 5 en la segunda ronda. |
| HU04 | Inga (3): es un formulario. Albino y Rashuaman (5): suma el autocompletado CIE-10 y la regla de un solo diagnóstico principal. | 5 en la segunda ronda. |
| HU07 | Albino (8): el envío real de SMS es incierto. Inga (5): la cola Outbox ya existe y el envío se valida por correo con un proveedor de prueba. | 5 en la segunda ronda. |
| HU11 | Albino (13): 5 EPS, SOAT y tarifarios con vigencia. Inga (8): el cálculo sigue una sola regla (RN-03) parametrizada por convenio. | 8 en la segunda ronda; no requiere división. |

# Paso 3 — Definición de Hecho y Meta del Sprint

Tabla 6. Definición de Hecho (común a todas las historias)

| N.º | Criterio verificable de la Definición de Hecho | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | El código está integrado en la rama main mediante un pull request aprobado por un integrante distinto del autor. | Pull request aprobado en GitHub |
| 2 | Las pruebas unitarias de la historia pasan y la cobertura de la lógica del módulo es de 80 % o más. | Reporte de pytest --cov (backend) y Vitest (frontend) |
| 3 | Los escenarios Dado/Cuando/Entonces de los criterios de aceptación de la historia están verificados. | Pruebas automatizadas o demostración al Product Owner |
| 4 | El pipeline de GitHub Actions termina en verde: análisis estático (flake8 y ESLint), pruebas y build. | Check del pull request |
| 5 | Cada endpoint nuevo está documentado en la documentación automática de la API con sus códigos de respuesta. | Swagger de FastAPI (/docs) |
| 6 | Las operaciones sobre datos clínicos validan el rol del usuario (403 si no corresponde), quedan registradas en bitacora_auditoria y no usan borrado físico. | Prueba con un rol no autorizado |
| 7 | No hay errores abiertos de prioridad alta asociados a la historia. | Tablero sin tarjetas de error de prioridad alta abiertas |
| 8 | El Product Owner aceptó la historia en la Sprint Review. | Tarjeta en la columna Hecho con su aprobación |

Meta del Sprint 1:

"Que admisión registre pacientes y agende, reprograme o cancele citas sin cruces de horario, que enfermería registre el triaje y que el médico registre la atención y consulte la historia clínica completa con acceso controlado por rol."

# Paso 4 — Sprint Backlog 1

## Capacidad del equipo

Tabla 7. Cálculo de la capacidad del Sprint 1

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Integrantes que desarrollan | 3 |
| Duración del Sprint 1 | 3 semanas (semanas 9 a 11) |
| Dedicación por integrante | 12 h por semana → 36 h en el Sprint |
| Factor de foco | 75 % (eventos de Scrum, revisión de pull requests e imprevistos) → 27 h efectivas por integrante |
| Día de tarea | 3 h de trabajo efectivo → 9 días de tarea por integrante |
| Calibración con la historia de referencia | HU03 (3 puntos) se descompone en 3 tareas de un día → 1 punto ≈ 1 día de tarea |
| Capacidad estimada | 9 puntos por integrante × 3 integrantes = 27 puntos |

Por orden de prioridad entran HU01a, HU01b, HU02, HU03, HU04, HU05 y HU06, que suman 27 puntos. HU07 (5 puntos) ya no cabe en la capacidad y pasa al Sprint 2 junto con HU08 (3 puntos).

## Sprint Backlog 1

Tabla 8. Sprint Backlog 1: historias, tareas, responsables y días

| Historia | Puntos | Tareas | Responsable | Días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01a Consulta cronológica de la HCE | 5 | Endpoint GET /pacientes/{id}/hce con el expediente paginado de 10 en 10 | Franz Inga | 1 |
|  |  | Endpoint GET /atenciones/{id} con el detalle de la atención y su receta | Franz Inga | 1 |
|  |  | Índice por paciente y fecha; prueba de respuesta < 2 s con 8 000 pacientes | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Pantalla P1: línea de tiempo de la HCE con banner de alergias | Christopher Albino | 1 |
|  |  | Pantalla P1: detalle de la atención y paginación | Franz Inga | 1 |
| HU01b Acceso por rol y registro en bitácora de la HCE | 3 | Inicio de sesión con JWT y verificación de rol | Franz Inga | 1 |
|  |  | Registro de cada apertura de la HCE en bitacora_auditoria y prueba del rechazo 403 | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Pantalla de inicio de sesión y menú según el rol | Christopher Albino | 1 |
| HU02 Agendamiento de citas sin solapamientos | 5 | Endpoints GET /medicos y GET /citas/disponibilidad | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Endpoint POST /citas con respuesta 409 ante un cruce de médico o consultorio | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Prueba de dos reservas simultáneas del mismo bloque | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Pantalla P2, pasos 1 y 2: paciente, especialidad, médico y bloque libre | Christopher Albino | 1 |
|  |  | Pantalla P2, paso 3: confirmación y aviso de conflicto | Christopher Albino | 1 |
| HU03 Registro y búsqueda de paciente | 3 | Estructura base del backend y endpoints GET y POST /pacientes | Franz Inga | 1 |
|  |  | Pantalla de búsqueda por documento y registro con convenio | Christopher Albino | 1 |
|  |  | Pipeline de GitHub Actions y pruebas del documento duplicado (409) | Ricco Rashuaman | 1 |
| HU04 Atención médica con diagnóstico CIE-10 y receta | 5 | Endpoint GET /diagnosticos-cie10 (búsqueda por código o texto) | Franz Inga | 1 |
|  |  | Endpoint POST /atenciones con diagnóstico principal, indicaciones y prescripciones | Franz Inga | 1 |
|  |  | Pruebas de la atención: diagnóstico obligatorio y un solo diagnóstico principal | Franz Inga | 1 |
|  |  | Pantalla P1: formulario de atención con buscador CIE-10 | Christopher Albino | 1 |
|  |  | Pantalla P1: receta e indicaciones | Christopher Albino | 1 |
| HU05 Registro de triaje y signos vitales | 3 | Endpoints POST /citas/{id}/check-in y GET /citas (lista de espera) | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Endpoint POST /triajes con alerta de valores fuera de rango | Franz Inga | 1 |
|  |  | Pantalla P3: lista de espera y registro de signos vitales con IMC calculado | Christopher Albino | 1 |
| HU06 Reprogramación y cancelación de citas | 3 | Endpoint POST /citas/{id}/reprogramar que libera el bloque anterior | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Endpoint POST /citas/{id}/cancelar con motivo obligatorio | Ricco Rashuaman | 1 |
|  |  | Acciones de reprogramar y cancelar en la agenda (P2) | Christopher Albino | 1 |
| Total | 27 | 27 tareas de un día |  | 27 |

Capacidad estimada del equipo: 27 puntos.     Total comprometido: 27 puntos.

## Carga por integrante

Tabla 9. Distribución de las tareas del Sprint 1

| Integrante | Tareas | Días | Historias en las que participa |
| --- | --- | --- | --- |
| Inga Champi, Franz Joe | 9 | 9 | HU01a, HU01b, HU03, HU04, HU05 |
| Albino Soto, Christopher Henrry | 9 | 9 | HU01a, HU01b, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06 |
| Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier | 9 | 9 | HU01a, HU01b, HU02, HU03, HU05, HU06 |
| Total | 27 | 27 |  |

## Orden de trabajo dentro del Sprint

Tabla 10. Secuencia semanal de las historias del Sprint 1

| Semana | Historias | Puntos | Motivo del orden |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | HU03, HU01b, HU02 | 11 | Base del backend, autenticación y agenda: las demás historias necesitan pacientes, usuarios y citas. |
| 10 | HU05, HU04 | 8 | Flujo de la atención: triaje desde la lista de espera y registro de la atención médica. |
| 11 | HU06, HU01a | 8 | Cambios de agenda y consulta de la HCE con los datos ya registrados en las semanas anteriores. |
| Total |  | 27 |  |

# Paso 5 — Plan de release y tablero

## Plan de release

Tabla 11. Plan de release del sistema SIRA

| Periodo | Hito o Sprint | Contenido previsto |
| --- | --- | --- |
| Semana 7 | Sprint Planning 1 (Avance 4) | Roles, estimación del backlog, Definición de Hecho, Sprint Backlog 1 de 27 puntos y tablero configurado. |
| Semana 8 | Examen parcial — Entregable 1 | Sustentación del acta, la visión, el ERS, los modelos UML, el SAD, el modelo de base de datos, el prototipo y este plan. |
| Semanas 9–11 | Sprint 1 — Release 1: HCE y Agenda | HU01a, HU01b y HU02 a HU06 (27 puntos): pacientes, citas sin cruces, triaje, atención con CIE-10 e historia clínica; repositorio, CI y pruebas unitarias (Avance 5). |
| Semana 12 | Sprint Review, Retrospectiva y Sprint Planning 2 | Demostración del incremento, velocidad real del Sprint 1 y Sprint Backlog 2 (Avance 6). |
| Semanas 13–14 | Sprint 2 — Release 2: Laboratorio, Facturación y Reportes | HU07 y HU08, y los módulos M3, M4 y M5 (HU09 a HU13) ajustados a la velocidad del Sprint 1; despliegue en el entorno de demostración. HU14 (M6) solo si queda capacidad. |
| Semana 15 | Cierre (Avance 7) | Informe final, manual de usuario y pre-sustentación. |
| Semana 16 | Examen final — Entregable 2 | Sustentación final con demostración en vivo del sistema. |

Figura 1. Plan de release del sistema SIRA con los hitos de las semanas 8 y 16

## Tablero del Sprint 1

Tabla 12. Configuración del tablero Kanban

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Herramienta | GitHub Projects, proyecto público «SIRA - Sprint 1» |
| Vista | Tablero «Sprint 1» |
| Columnas | Por hacer · En progreso · En revisión · Hecho |
| Tarjetas | Una tarjeta por historia del Sprint Backlog 1 (HU01a, HU01b, HU02 a HU06) con sus puntos; las tareas y sus responsables son los de la tabla 8. |
| Estado inicial | Las 7 historias en Por hacer: el Sprint 1 inicia en la semana 9. |
| Paso a Hecho | Solo cuando la historia cumple los 8 criterios de la Definición de Hecho. |
| Enlace | https://github.com/users/ricco-drs/projects/1 |

Figura 2. Tablero Kanban del Sprint 1 con el Sprint Backlog 1 cargado

# Anexo A. Declaración de uso de herramientas de IA y de terceros

Conforme a la disposición de integridad académica del proyecto integrador, el equipo declara las herramientas de inteligencia artificial o de terceros utilizadas en este entregable. Todo el contenido declarado fue revisado por el equipo, que puede explicarlo.

Tabla 13. Herramientas de IA y de terceros utilizadas

| Herramienta | Uso que se le dio | Parte del entregable | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Redacción de las decisiones del equipo sobre roles, estimación, Definición de Hecho, Sprint Backlog y plan de release; código del diagrama del plan de release. | Pasos 1 a 5 | Inga Champi, Franz Joe Albino Soto, Christopher Henrry Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier |
| Mermaid Live Editor | Exportación del diagrama del plan de release desde su código fuente. | Paso 5 (figura 1) | Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier |